## Hoja1
1. Product Owner, entrega la lista de RF para el desarrollo del software
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG)
1 | Actualizar y agregar Mysql
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc.
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información
7 | Actualizar diseño del carrito de compra
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd
11 | Investigar pasarelas de pago
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web
13 | Recuperar contraseña
14 | Pruebas
15 | Correcciones

## Hoja2
2. Product Owner / Scrum Master determinan prioridad de RF
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10
11 | Investigar pasarelas de pago | 11
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12
13 | Recuperar contraseña | 13
14 | Pruebas | 14
15 | Correcciones | 15

## Hoja3
3. El equipo SCRUM los ordena por complejidad, se identifican los de menor complejidad
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1 | 1
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2 | 2
13 | Recuperar contraseña | 13 | 3
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3 | 4
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4 | 5
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5 | 6
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6 | 7
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7 | 8
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8 | 9
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9 | 10
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10 | 11
11 | Investigar pasarelas de pago | 11 | 12
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12 | 13
14 | Pruebas | 14 | 14
15 | Correcciones | 15 | 15

## Hoja4
4. El Scrum Master, dada su experiencia, debe determinar el valor en Story Points para el RF de menor complejidad (según planing poker)
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1 | 1
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2 | 2
13 | Recuperar contraseña | 13 | 3
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3 | 4
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4 | 5
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5 | 6
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6 | 7
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7 | 8
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8 | 9
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9 | 10
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10 | 11
11 | Investigar pasarelas de pago | 11 | 12
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12 | 13
14 | Pruebas | 14 | 14
15 | Correcciones | 15 | 15

## Hoja5
5. El equipo SCRUM, debe determinar el valor en Story Points para cada RF, tomando como referencia el esfuerzo del RF. menos complejo. Se somete a votación. (según planing poker).
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1 | 1 | 2
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2 | 2 | 2
13 | Recuperar contraseña | 13 | 3 | 2
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3 | 4 | 3
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4 | 5 | 2
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5 | 6 | 3
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6 | 7 | 5
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7 | 8 | 2
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8 | 9 | 3
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9 | 10 | 5
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10 | 11 | 5
11 | Investigar pasarelas de pago | 11 | 12 | 3
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12 | 13 | 3
14 | Pruebas | 14 | 14 | 3
15 | Correcciones | 15 | 15 | 3
|  |  | HISTORY POINTS | 46
PUNTOS DE ESFUERZO

## Hoja6
6. El equipo SCRUM, debe volver a determinar el valor en Story Points para cada RF, cuando el esfuerzo sea mayor o igual a 20. (según planing poker)
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1 | 1 | 2
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2 | 2 | 2
13 | Recuperar contraseña | 13 | 3 | 2
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3 | 4 | 3
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4 | 5 | 2
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5 | 6 | 3
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6 | 7 | 5
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7 | 8 | 2
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8 | 9 | 3
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9 | 10 | 5
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10 | 11 | 5
11 | Investigar pasarelas de pago | 11 | 12 | 3
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12 | 13 | 3
14 | Pruebas | 14 | 14 | 3
15 | Correcciones | 15 | 15 | 3
|  |  | HISTORY POINTS | 46
PUNTOS DE ESFUERZO

## Hoja7
7. El SCRUM MASTER, debe definir en coordinación con el PRODUCT OWNER y el EQUIPO DE TRABAJO, la duración de cada SPRINT.
| DURACIÓN DEL SPRINT | 15 | DIAS
|  |  |  | mínimo del spint | 14 | dias

## Hoja8
8. Se debe elegir el RF mas representativo, la que brinda mayor valor al negocio
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1 | 1 | 2
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2 | 2 | 2
13 | Recuperar contraseña | 13 | 3 | 2
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3 | 4 | 3
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4 | 5 | 2
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5 | 6 | 3
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6 | 7 | 5
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7 | 8 | 2
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8 | 9 | 3
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9 | 10 | 5
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10 | 11 | 5
11 | Investigar pasarelas de pago | 11 | 12 | 3
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12 | 13 | 3
14 | Pruebas | 14 | 14 | 3
15 | Correcciones | 15 | 15 | 3
|  |  | HISTORY POINTS | 46
PUNTOS DE ESFUERZO

## Hoja9
9. Se debe determinar en función al RF n. 08 (mas representativo), cuantos RF adicionales se pueden atender en un SPRINT
N° | RF. (PRODUCT BACKLOG) | PRIORIDAD | COMPLEJIDAD | ESFUERZO
1 | Cambio de base de datos: de Posgresql a Mysql | 1 | 1 | 0
2 | Revisión de la nueva actualización del modelado de la base de datos | 2 | 2 | 2
13 | Recuperar contraseña | 13 | 3 | 2
3 | Crear la estructura de la base de datos: Registrar tablas, campos, claves, restricciones, etc. | 3 | 4 | 3
4 | Crear la conexión a la base de datos con mysql | 4 | 5 | 2
5 | Actualizar la página de portada de la chuspita | 5 | 6 | 3
6 | Actualizar el diseño del módulo Mi información | 6 | 7 | 5
7 | Actualizar diseño del carrito de compra | 7 | 8 | 2
8 | Implementar actualización del modulo Mi información backEnd | 8 | 9 | 3
9 | Implementar actualización del modulo carrito de compras backEnd | 9 | 10 | 5
10 | Implementar actualización del modulo Pedido backEnd | 10 | 11 | 5
11 | Investigar pasarelas de pago | 11 | 12 | 3
12 | Investigar como se implementa un gps a la aplicación web | 12 | 13 | 3
14 | Pruebas | 14 | 14 | 3
15 | Correcciones | 15 | 15 | 3
|  |  | Total Esfuerzo (SP) | 44

## Hoja10
10. En función a la suma total de SP de todos los RF y en función a la suma de los SP de los RF que se pueden atender en cada SPRINT
| puntos de esfuerzo total | total de sp para el sprint | n. sprint | n. sprint Maximo
| 44 | 44 | 1 | 1

## Hoja11
11. DETERMINAR EL TIEMPO TOTAL DE ENTREGA (EN DÍAS).
| N. SPRINTS | DURACIÓN DE CADA SPRINT (EN DÍAS) | TIEMPO TOTAL EN DÍAS
| 1 | 15 | 15
|  | DURACIÓN EN MESES ====> | 0.5 | 15 días