## time
CRONOGRAMA DE DESARROLLO
Libro de reclamaciones
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance
1 | Base de datos: a. Modelamiento b. Estructura c. Cargar Datos | 1 | 2020-08-12 |  | 0%
2 | Diseñar los prototipos web para: - formulario de libro de reclamaciones
3 | Implementar el prototipo en el FRONT END - formulario de libro de reclamaciones
4 | Implementar el prototipo en el BACK END - formulario de libro de reclamaciones
5 | Enviar correo automático: - De confirmación al cliente - a Gabriela, con los datos que el cliente ha llenado del formulario. | 1 | 2020-08-13 |  | 0%
| Implementar las opciones de: - descargar en pdf del formulario de reclamaciones. - imprimir el formulario de reclamaciones. | 1 | 2020-08-14
6 | Cpanel: - Subir el desarrollo. - Probar y corregir correciones | 1 | 2020-08-15 |  | 0%
7 | Fecha de entrega por la noche |  | 2020-08-15
| total en días | 4
|  | Resumen | Fecha |  | 0%
|  |  | Inicio | Fin
|  |  | 2020-08-12 | 2020-08-15